## Sheet1
id | Descrição do risco | Probabilidade (P) 1 - Baixa 2 - Média 3 - Alta | Impacto (I) 1 - Baixo 2 - Médio 3 - Alto | Fator de Risco (P) x (I) | Ação -Evitar -Mitigar | Como? | Impacto(I) | Alto (3) | 3 | 6 | 9
1 | Não ter o backup do projeto | 2 | 3 | 6 | Evitar | Fazendo backup's diários do projeto |  | Médio (2) | 2 | 4 | 6
2 | Algum membro do grupo sair | 1 | 3 | 3 | Mitigar | Distribuir as atividades desse membro com o restante do grupo |  | Baixo (1) | 1 | 2 | 3
3 | Má gestão de tempo | 1 | 2 | 2 | Evitar | Alinhamento em grupo e atribuição de datas no trello |  |  | Pouco provável (1) | Provável (2) | Muito provável (3)
4 | Falta de comunicação | 2 | 3 | 6 | Evitar | Reuniões diárias e semanais para conversar sobre cada movimento do projeto |  |  | Probabilidade